## Seguimiento
Quality360 · Seguimiento de actividades y compromisos
Grupo 8 · Seguimiento para revisión docente: realizadas, en proceso, atrasadas, riesgos y puntos abiertos.
ID | Fecha registro | Fase / Sprint | Tipo | Actividad o compromiso | Responsable | Prioridad | Fecha compromiso | Estado | % Avance | Días restantes | Semáforo | Evidencia / enlace | Observaciones | Fecha cierre
ACT-001 | 2026-08-23 | Fase 1 | Actividad | Definir nombre, contexto y propuesta de valor de Quality360 | Equipo | Alta | 2026-08-24 | Completado | 100% | 0 | OK | Presentación preliminar | Quality360 y propuesta de valor definidos | 2026-08-23
ACT-002 | 2026-08-23 | Fase 1 | Actividad | Preparar presentación preliminar del proyecto | Equipo | Alta | 2026-08-28 | Completado | 100% | 0 | OK | Presentación Proyecto.pptx | Diseño y contenido validados para presentación | 2026-08-28
ACT-003 | 2026-08-23 | Fase 1 | Compromiso | Mantener repositorio público y estructura oficial por fases | José Seguel | Alta | 2026-08-25 | Completado | 100% | 0 | OK | GitHub del proyecto | Repositorio público y estructura Fase 1 / Fase 2 operativa | 2026-08-25
ACT-004 | 2026-08-27 | Fase 1 | Actividad | Actualizar Guía 1.5 de definición del Proyecto APT sin concepto MVP | Equipo | Alta | 2026-08-28 | Completado | 100% | 0 | OK | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT (Español).docx | Documento actualizado según indicación docente y cargado en Fase 1 | 2026-08-28
ACT-005 | 2026-08-27 | Fase 1 - Sprint 1 | Actividad | Configurar Jira Quality360 con clave Q360 y Sprint 1 | José Seguel | Media | 2026-08-28 | Completado | 100% | 0 | OK | Jira Quality360 | Proyecto Q360 y Q360-Sprint 1 configurados | 2026-08-28
ACT-006 | 2026-08-28 | Fase 1 | Actividad | Actualizar y depositar Presentación Proyecto en Evidencias Grupales | José Seguel | Alta | 2026-08-28 | En progreso | 90% | 0 | Próximo | Presentación Proyecto.pptx | Pendiente carga/validación final en GitHub
ACT-007 | 2026-08-28 | Fase 1 | Actividad | Completar evidencias grupales e individuales requeridas para el primer entregable | Equipo | Alta | 2026-09-04 | En progreso | 70% | 7 | En plazo | Fase 1 / GitHub | Revisar documentos pendientes antes de la entrega de la próxima semana
ACT-008 | 2026-08-27 | Fase 1 - Sprint 1 | Actividad | Construir Product Backlog inicial de Quality360 en Jira | Jonathan Choque | Alta | 2026-09-02 | En progreso | 40% | 5 | En plazo | Jira Quality360 | Ya existen actividades iniciales; falta completar y priorizar backlog
ACT-009 | 2026-08-28 | Fase 1 - Sprint 1 | Compromiso | Incorporar a los integrantes del equipo en Jira y distribuir responsabilidades | José Seguel | Media | 2026-09-01 | Pendiente | 0% | 4 | En plazo | Jira Quality360 | Agregar cuentas institucionales y asignar actividades
ACT-010 | 2026-08-28 | Fase 1 - Sprint 1 | Actividad | Definir arquitectura inicial y responsabilidades de frontend, backend, datos e integración | Matías Araos | Alta | 2026-09-04 | Pendiente | 0% | 7 | En plazo |  | Validar arquitectura con alcance funcional comprometido
ACT-011 | 2026-08-28 | Fase 1 | Actividad | Actualizar plantilla de seguimiento con actividades, riesgos y puntos abiertos | José Seguel | Alta | 2026-08-28 | Completado | 100% | 0 | OK | Seguimiento_Actividades_Compromisos_Quality360.xlsx | Preparada para revisión en clase | 2026-08-28
Formulas:
Días restantes = IF([ID]="","",IF([Estado]="Completado",0,[Fecha compromiso]-TODAY()))

## Resumen
Quality360 · Resumen de seguimiento
Indicadores automáticos de actividades y compromisos registrados en la hoja Seguimiento.
Total registros |  | Completados |  | En progreso |  | Bloqueados
11 |  | 6 |  | 3 |  | 0
Pendientes |  | Vencidos |  | Avance promedio |  | Cumplimiento
2 |  | 0 |  | 72.73% |  | 54.55%
Estado | Cantidad
Pendiente | 2
En progreso | 3
Bloqueado | 0
Completado | 6
Responsable | Registros |  | Control docente
José Seguel | 5 |  | Riesgos abiertos | 3 | Revisión | Riesgos y abiertos
Jonathan Choque | 1 |  | Puntos abiertos | 3 | Próximo entregable | Fase 1
Matías Araos | 1 |  | Atrasadas / vencidas | 0 | Estado general | En progreso
Equipo | 4
Total | 11

## Listas
Estados | Prioridades | Responsables | Fase/Sprint | Tipo
Pendiente | Alta | José Seguel | Fase 1 | Actividad
En progreso | Media | Jonathan Choque | Fase 2 - Sprint 1 | Compromiso
Bloqueado | Baja | Matías Araos | Fase 2 - Sprint 2
Completado |  | Equipo | Fase 2 - Sprint 3
Fase 2 - Sprint 4
Fase 2 - Sprint 5
Fase 3

## Riesgos y abiertos
Quality360 · Riesgos y puntos abiertos
Registro complementario para seguimiento docente del Proyecto Capstone Grupo 8.
ID | Tipo | Descripción | Impacto / Prioridad | Responsable | Acción / Mitigación | Estado | Fecha revisión
R-01 | Riesgo | Crecimiento del alcance funcional durante el semestre | Alta | Equipo | Priorizar Product Backlog y controlar cambios de alcance en cada sprint | En seguimiento | 2026-09-04
R-02 | Riesgo | Disponibilidad de tiempo y coordinación entre los tres integrantes | Media | Equipo | Asignar responsables, fechas compromiso y revisar avance por sprint | En seguimiento | 2026-09-04
R-03 | Riesgo | Complejidad técnica de la integración entre Quality360 y Jira Cloud | Media | Matías Araos | Validar API y autenticación en entorno de prueba; mantener importación controlada como contingencia | En seguimiento | 2026-09-11
PA-01 | Punto abierto | Validar arquitectura definitiva de frontend, backend, base de datos e integración | Alta | Equipo | Revisar y acordar arquitectura antes de avanzar al desarrollo de persistencia | Abierto | 2026-09-04
PA-02 | Punto abierto | Definir KPI e indicadores finales del dashboard del Quality Engineer | Alta | Jonathan Choque | Acordar indicadores de avance, cumplimiento, riesgo, impedimentos y carga de trabajo | Abierto | 2026-09-04
PA-03 | Punto abierto | Completar y validar todos los documentos del primer entregable de Fase 1 | Alta | Equipo | Revisar pauta oficial y contenido depositado en GitHub antes de la entrega | En proceso | 2026-09-04