## Slide 1
CAPSTONE · GRUPO 8
Quality360
Presentación de Avance
Sprint 4 Consolidar y validar la integración entre el frontend React/Vite, las APIs REST del backend NestJS y Supabase
30//10/2026
José Seguel · Jonathan Choque · Matías Araos
CALIDAD · VISIBILIDAD · ANÁLISIS · IMPACTO
01

## Slide 2
Quality360 · Capstone Grupo 8
Contenidos
02
✓
Mejoras en el portal e integración con JIRA
Optimización UX/UI; Avance Sprint
✓
Roadmap
Seguimiento semanal y detalle de cada Sprint actualizado a la fecha.
✓
Burndown y estado actual del proyecto
Seguimiento del Sprint 4 en curso
✓
Cliente Objetivo
Identificación del cliente,usuarios clave y necesidades.
✓
Conclusiones
Valor del proyecto, avances y próximas actividades
✓
Riesgos
Sprint 4 · Probabilidad × Impacto
Notes: Agenda actualizada: creación de subagentes en Claude y configuración equivalente en Codex, nuevo acceso, roadmap desde Sprint 3 y seguimiento del Sprint 3. Los demás temas del índice se conservan.

## Slide 3
Cliente objetivo de Quality360
Identificación del cliente, usuarios clave y necesidad que resuelve la plataforma.
CLIENTE OBJETIVO
🏢
Área de Aseguramiento de Calidad (QA)
Organización del sector financiero con equipos ágiles de certificación de software.
Dueño de la necesidad
Líder QA / Quality Engineer
USUARIOS CLAVE
QE
Quality Engineer
Supervision avance, riesgos, cumplimiento y decisiones operativas.
QA
Analista QA
Actualiza estado de HU, checklist y evidencias de certificación.
NECESIDAD DEL CLIENTE
De información dispersa a una visión integrada
• Consolidar HU, responsables y estados
• Visualizar riesgos e impedimentos
• Controlar cumplimiento QA
• Priorizar acciones a tiempo
Quality360 entrega visibilidad, trazabilidad y KPI para la gestión QA.
TRAZABILIDAD DE VALOR
🏢
Cliente
QA
⚠
Necesidad
operativa
✓
Quality360
plataforma
↗
KPI y
alertas
🎯
Decisión
oportuna
Quality360 · Capstone Grupo 8

## Slide 4
Roadmap de seguimiento semanal · Quality360
Eje X: semanas · Eje Y: Sprints · Corte 27/10/2026 · Comisión 27/11–04/12
Estado actualizado Sprints 1 y 2 al 100%. Sprint 3 cerrado el 23/10: 3/17 SP (17,6%) registrados al cierre. 3 actividades (6 SP) finalizadas después del cierre. Sprint 4 planificado, aún sin inicio formal.
3/6 cerrados
Sprint
Objetivo
SEP/OCT
OCT
NOV
NOV/DIC
25 Sep
01 Oct
02–09
Oct
10–16
Oct
17–23
Oct
24–30
Oct
31 Oct
06 Nov
07–13
Nov
14–20
Nov
21–26
Nov
27 Nov
04 Dic
Sprint 1 · Cierre base
técnica
Arquitectura · Modelo ·
Prototipo
Sprint 2 · Arquitectura
y diseño
Casos de uso · 4+1 ·
Modelo conceptual
Sprint 3 · Implementación
base
Modelo ER · BD
Sprint 4 · Jira / dashboards
Integración · KPI QE
Sprint 5 · Validación
funcional
Pruebas · Medición
SIN/CON
Sprint 6 · Cierre técnico
Docs · Costos ·
Release freeze
Comisión · Presentación
Demo · Defensa ·
Entrega
100%
Sprint 1
100%
Sprint 2
Modelo ER · BD
Arquitectura
Cierre parcial
23/10
Integración de servicios y persistencia
KPI +
dashboard
Pruebas
funcionales
SIN/CON
+ ajustes
Release freeze
26/11
Presentación
comisión
Leyenda
Finalizado
En curso
Planificado
Hito crítico
Semana corte
Uso esperado: actualizar semanalmente según Jira Cloud y GitHub.
Distinguir cierre formal de cumplimiento en SP.
04
Notes: Roadmap reconstruido con objetos editables de PowerPoint. Corte 27/10/2026. Sprint 3: Jira Burnup 3/17 SP al cierre; tres actividades adicionales (6 SP) finalizadas tras cierre. Sprint 4 no iniciado formalmente a la fecha del seguimiento. Los bloques de sprint futuros representan planificación, no cumplimiento.

## Slide 5
Mejoras en la bandeja de trabajo
Checklist flexible y selección visible en los diálogos
Quality360 · Capstone Grupo 8
02
Mejora | Antes | Ahora
Checklist | El orden de los entregables bloqueaba el marcado y el retroceso. | Marcar y desmarcar sin seguir un orden obligatorio.
Listas en diálogos | El desplegable podía abrirse fuera de la ventana y ocultar opciones. | Lista de hasta 6 filas con desplazamiento dentro del diálogo.
Controles preservados
Solo el QE responsable aprueba. La HDU cerrada queda en lectura.
El certificado requiere los ocho entregables previos aprobados.
Notes: Fuentes: C:/DuocUC/CAPSTONE/QA-Dashboard/docs/validacion/certificacion-mejoras-d130-d131.md y docs/arquitectura/decisiones-mvp.md, D130 y D131. Implementación: commit d2f931b2272efef11d80d8e955507f0222b0277b, certificación 6b00498b25e14296d62f228bcfc43a5e3be20789, integración PR #4 y commit 6bc1409, 30/10/2026. D130 permite marcar cualquier entregable pendiente sin esperar al anterior y desmarcar sin orden de retroceso. Se conservan registro único, aprobación solo del QE responsable, motivo al desmarcar, certificado automático/inmutable y bloqueo de HDU cerrada. El certificado requiere entregables 1 a 8 aprobados. D131 sustituye el desplegable nativo por una lista visible con 2 a 6 filas y desplazamiento propio en Asignar analista y Reasignar QE responsable. Código: apps/web/src/lib/listaDialogo.ts, apps/web/src/pages/hdu/HduDetailPage.tsx, apps/web/src/components/DialogoReasignarQe.tsx y services/certificaciones/src/dominio/entregables.ts. Dictamen local CERTIFICADAS. Pruebas dirigidas 20/20; servicio Certificaciones 77/77 y portal 260/260. La suite completa posterior registra 567 pasan, 0 fallan, 1 intermitente resuelta en reintento y 9 omitidas. Las omitidas no certifican escenarios. Las listas se probaron en Chromium de escritorio a 1280 y 375 px, sin violaciones axe serious/critical en esas vistas; esto no declara conformidad de accesibilidad completa ni prueba exhaustiva de teclado móvil.

## Slide 6
Integraciones con Jira
Importación de HDU con historial y control de acceso
Quality360 · Capstone Grupo 8
01
Entrada o consulta | Comportamiento implementado
Jira Cloud | Sincronización manual de issues mediante lectura de la API.
CSV / JSON | Vista previa, validación por fila y reintento sin duplicar HDU.
Historial | Detalle de creadas, actualizadas, omitidas y errores por ejecución.
8
HDU de E5 certificadas
24
escenarios de aceptación
Certificación local
con Jira simulado
Reglas y seguridad
Administrador opera. QE y Auditor consultan según su ámbito.
Token cifrado y permisos verificados por servicio.
Organización escribe las HDU y preserva estado, responsables y checklist.
Pendiente: prueba con Jira real y verificación del despliegue cloud.
Notes: Fuente principal: C:/DuocUC/CAPSTONE/QA-Dashboard/output/pdf/Quality360_E5_Integracion_Jira_Revisada.pdf, revisión 1.1, corte 30/10/2026. Resumen ejecutivo p.2; arquitectura p.4; mapeo p.7; reglas p.8; CSV/JSON p.9; seguridad p.10; permisos p.12-13; certificación p.15-17. E5 tiene 8 HDU (4 frontend y 4 backend) y 24 escenarios. El dictamen certifica las 8 HDU tras correcciones y re-verificaciones. QA usa Jira simulado y E5-MAN-01 no fue ejecutada. Esta diapositiva no afirma conexión con un Jira real ni despliegue cloud verificado. La sincronización es manual y de solo lectura hacia Jira. Organización es el único servicio que crea o actualiza las HDU. La importación mantiene estado, analista, QE y checklist. Token Jira cifrado mediante AES-256-GCM; la llave queda en el entorno del servicio. QE consulta su ámbito; Auditor consulta historial completo. El modo estricto tiene atomicidad por lote y no una transacción única para todo el archivo. Propuestas del informe como OAuth y sincronización programada no se presentan como implementadas.

## Slide 7
Seguimiento del Sprint 4 y Burndown
Corte 30/10/2026 · Estado actualizado en Jira Cloud
Burndown del Sprint 4
S4
Sprint:
Q360-Sprint 4
D
Período Jira:
27 oct – 6 nov 2026
O
Meta del sprint:
Validar integración React/Vite, NestJS y Supabase, con pruebas.
Trabajo restante
25 SP al 30/10
Línea de guía
Jira: 27 → 0 SP
Alcance actual
33 SP totales
0
5
10
15
20
25
30
27 oct
28
29
30
31
1 nov
2
3
4
5
6 nov
HOY · 30/10
25 SP restantes
Puntos de historia pendientes
Fecha
Σ
33
SP totales
✓
8
SP finalizados
%
24%
finalizado
S
Estado del sprint
Sprint 4 en curso
24% finalizado
I
Indicadores
Por hacer: 8 SP (24%)
En curso: 17 SP (52%)
Finalizado: 8 SP (24%)
E
Estado actual del sprint
✓
Documentación, UAT, evidencias y backlog · 8 SP
◔
Pruebas, persistencia, roles, HDU y perfil · 17 SP
○
API roles/usuarios e integración frontend · 8 SP
C
Sprints cerrados
50%
3 de 6 sprints cerrados
Fuente: Jira Cloud Q360-Sprint 4 · 11 actividades, 33 SP de alcance, 8 SP finalizados y 25 SP pendientes al 30/10. Burndown: 27 → 25 SP.

## Slide 8
Matriz de riesgos detectados
Sprint 4 · Probabilidad × Impacto · Corte 16/10/2026
Matriz 3 × 3
Bajo
Medio
Alto
IMPACTO
Alta
Media
Baja
PROBABILIDAD
R-02
R-05
R-04
Nivel
Crítico
Alto
Medio
Riesgos y mitigación
Prioridad
Cambio reciente de arquitectura
Congelar stack y ADR; no reabrir decisiones salvo bloqueo.
ALTO
Integración end-to-end incompleta
Priorizar un flujo demostrable completo antes de ampliar funciones.
CRÍTICO
Crecimiento de alcance / sobrearquitectura
Control de backlog y criterios de aceptación por Sprint.
CRÍTICO
Desfase del seguimiento en Jira
Actualizar estados/SP diariamente y documentar el desfase.
MEDIO
Dependencia de Supabase / configuración
Backups, variables seguras y procedimiento de recuperación.
ALTO
Cobertura de pruebas insuficiente
Plan de pruebas, regresión y evidencia funcional/no funcional.
CRÍTICO
Decisión de mitigación: arquitectura congelada; foco en integración, pruebas, estabilización y evidencia.
RM-
R-03
R-05
R-03
R-06
R-01
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06

## Slide 9
Conclusiones y próximos pasos
Sprint 4 en curso · Integración de servicios, persistencia y validación QA
Quality360
Avance Sprint 4
33 SP de alcance total.
8 SP finalizados (24%).
17 SP en curso y 8 pendientes.
Portal y APIs
Acceso y navegación por roles probados. Integración React/Vite, NestJS y Supabase en validación.
Entregables cerrados
Documentación Fase 2, flujo UAT, evidencias de Burndown y definición del backlog (8 SP).
HDU y pruebas QA
Flujo de evidencias y aprobaciones probado. Continúan la gestión de HDU y las pruebas funcionales.
Próximos pasos
1
Completar API REST de roles y usuarios.
2
Integrar React/Vite con la API de usuarios.
3
Consolidar persistencia Prisma y Supabase.
4
Finalizar autenticación y autorización por roles.
5
Completar gestión de HDU y perfil Administrador.
6
Ejecutar pruebas de integración y registrar evidencias.
Sprint 4: 8 de 33 SP finalizados (24%), con 17 SP en ejecución.
Prioridad: consolidar la integración y las pruebas antes del cierre del 06/11/2026.
Quality360 · Capstone Grupo 8
Sprint 4 en curso · Corte 30/10/2026