Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al 20/09/2026, Quality360 completó la Fase 1 y se encuentra ejecutando la Fase 2. Se cerraron la definición del problema, alcance, objetivos, metodología Scrum, roles del equipo, estructura de evidencias en GitHub y un prototipo funcional en React + Vite con gestión de Historias de Usuario, persistencia temporal y vistas diferenciadas para QE y Analista QA. En Fase 2 se formalizó la gestión del proyecto en Jira Cloud mediante Product Backlog, Sprint Planning, Story Points, responsables, tablero Scrum y Burndown. El Sprint 1, vigente entre el 11 y el 24 de septiembre, contempla 14 Story Points y prioriza la arquitectura, el modelo de datos y la definición de dashboards/KPI. Además, la actividad de arquitectura fue desglosada en subtareas con fechas de control y criterios de aceptación, y se inició la descomposición del modelo de datos para mejorar la trazabilidad y equilibrar la carga del equipo. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se modifican los objetivos definidos para Quality360. Se mantiene como propósito desarrollar una plataforma web que centralice el seguimiento de certificaciones QA y entregue visibilidad al Quality Engineer sobre estados, responsables, cumplimiento, riesgos e impedimentos. Como ajuste de planificación, se reforzó la trazabilidad entre Historias de Usuario, requerimientos, arquitectura y actividades técnicas para preparar las siguientes etapas y la defensa ante comisión. |
| Metodología | Se mantiene Scrum como metodología de trabajo. El ajuste realizado fue operacional: se migró la gestión del Sprint a un Jira Cloud administrado por el equipo, se definieron Story Points, Sprint Goal, responsables y Burndown, y se incorporaron subtareas con fecha de vencimiento, criterios de aceptación y revisión PO/BA. Para el control de riesgos se adoptó semáforo (verde/amarillo/rojo) y fechas de control, de modo de detectar oportunamente riesgos que puedan pasar a no controlados. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas son: repositorio GitHub con estructura por fases y aportes del equipo; Jira Cloud con Product Backlog, Sprint 1, tablero, responsables, Story Points y Burndown; prototipo funcional Quality360 en React + Vite; documentación de Fase 1; matriz de riesgos con semáforo y fechas de control; y entregables técnicos en desarrollo de arquitectura, modelo de datos y dashboards/KPI. Estas evidencias permiten demostrar tanto el avance funcional como la gestión y trazabilidad del proyecto. La calidad se resguarda mediante criterios de aceptación, revisión del PO/BA, versionamiento en GitHub, asignación explícita de responsables, uso de una Definition of Done y validación de consistencia entre requerimientos, diseño técnico y evidencias. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión ágil y planificación del proyecto | Formalizar Product Backlog, Sprint Planning y seguimiento en Jira Cloud | Jira Cloud, GitHub, planificación Fase 1 | 11/09 | José Seguel | Permitió ordenar el trabajo y dejar trazabilidad formal del Sprint. | Completado | Se trasladó la gestión a Jira Cloud propio y se incorporaron Story Points y Burndown. |
| Arquitectura de software e integración de sistemas | Completar arquitectura inicial de Quality360 | React + Vite, Spring Boot, PostgreSQL, Jira REST API, GitHub | 11/09–23/09 | Matías Araos | Actividad crítica por dependencia con modelo de datos, backend e integración. Se dividió en cinco subtareas. | En curso | Se agregaron fechas de control, criterios de aceptación y revisión PO/BA. |
| Análisis de datos e inteligencia de negocios | Definir estructura inicial de dashboards y KPI para el rol QE | Prototipo, requerimientos, Jira, herramientas de diseño | 11/09–24/09 | Jonathan Choque | Debe alinearse con necesidades reales del QE y con los datos disponibles. | No iniciado | Se priorizó para cierre de Sprint; se validará contra HU y requerimientos. |
| Análisis y desarrollo de modelos de datos | Definir modelo de datos inicial de Quality360 | Requerimientos, HU, DER, PostgreSQL, GitHub | 14/09–23/09 | Matías Araos / apoyo Jonathan Choque | Se redistribuyó parte del levantamiento de entidades y atributos para equilibrar disponibilidad. | En curso | Se desglosó en subtareas: entidades, atributos, relaciones/PK/FK, DER y versionado. |
| Análisis y planificación de requerimientos | Revisar y consolidar HU, casos de uso y RF/RNF de Quality360 | Historias de Usuario Fase 1, Product Backlog, retroalimentación docente | 20/09–24/09 | José Seguel | Actividad reforzada a partir de la retroalimentación para mejorar trazabilidad funcional. | Ajustada | Se incorpora explícitamente relación HU → RF/RNF → arquitectura → implementación. |
| Programación de software | Implementar backend y API REST con Spring Boot | Java, Spring Boot, GitHub, documentación API | Sprint siguiente | Matías Araos | Depende del cierre de arquitectura y modelo de datos. | No iniciado | Se mantiene fuera del Sprint 1 para evitar crecimiento de alcance. |
| Análisis y desarrollo de modelos de datos | Implementar persistencia PostgreSQL | PostgreSQL, modelo de datos, Spring Boot | Sprint siguiente | Matías Araos | Depende de DER validado y contratos de servicios. | No iniciado | Se ejecutará incrementalmente junto con backend. |
| Integración de sistemas y arquitectura de software | Integrar Quality360 con fuente Jira mediante REST API y alternativa CSV/JSON | Jira Cloud REST API, Spring Boot, JSON/CSV | Sprint siguiente | Matías Araos / apoyo José Seguel | Se debe evitar mezclar tareas de gestión del Capstone con HU operativas de certificación. | No iniciado | Se definirá filtro/proyecto fuente QA y mecanismo de contingencia CSV/JSON. |
| Calidad de software y validación | Validar funcionalidades y medir beneficio del dashboard QE | Casos de prueba, planilla SIN/CON Quality360, Jira, prototipo | Etapa de validación | José Seguel / equipo | Requiere versión integrada y datos de prueba consistentes. | No iniciado | Se mantiene medición controlada de tiempos y evidencias de prueba. |
| Gestión de proyecto, calidad y trazabilidad | Mantener evidencias, riesgos y seguimiento individual/grupal | GitHub, Jira Cloud, matriz de riesgos, documentos Fase 2 | Durante Fase 2 | Equipo | Actividad transversal. La actualización tardía de evidencias puede afectar la evaluación. | En curso | Se incorporaron semáforo de riesgo, fecha de control y evidencia por responsable. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado el avance: experiencia del equipo en procesos QA, existencia de un prototipo funcional, uso de GitHub para versionamiento y Jira Cloud para gestión Scrum, definición clara de roles y disponibilidad de información levantada en Fase 1. También ha sido relevante la retroalimentación del docente, que permitió fortalecer gestión de riesgos, fechas de control y preparación para la futura comisión. Factores que han dificultado el avance: disponibilidad desigual de tiempo entre los integrantes, necesidad de profundizar arquitectura y modelo de datos, y riesgo de concentrar documentación cerca de las fechas de entrega. Para mitigarlo se redistribuyeron actividades, se desglosaron tareas complejas en subtareas con vencimiento y criterios de aceptación, se definieron checkpoints internos y se reforzó la regla de que una actividad solo se considera terminada cuando está desarrollada, revisada y evidenciada.

No se han eliminado objetivos ni funcionalidades centrales de Quality360. Los principales ajustes corresponden a la forma de ejecutar y controlar el plan: 1. Adopción de Jira Cloud administrado por el equipo para formalizar Scrum. 2. Descomposición de arquitectura y modelo de datos en subtareas. 3. Redistribución parcial del modelo de datos, manteniendo a Matías como referente técnico y a Jonathan como apoyo en entidades/atributos. 4. Incorporación de matriz de riesgos con semáforo, responsable y fecha de control. 5. Incorporación explícita de la revisión de casos de uso, HU, requerimientos funcionales/no funcionales, roadmap, cliente y costos a partir de la retroalimentación docente. Estos cambios buscan mejorar trazabilidad, equilibrar carga y disminuir riesgo de retraso sin modificar el objetivo principal del proyecto.

Al 20/09/2026, la arquitectura se encuentra en curso y su cierre está priorizado antes del término del Sprint 1. La definición de dashboards/KPI y parte del modelo de datos aún requieren avance efectivo, por lo que se establecieron responsables, subtareas y fechas de control previas al 24/09. Las actividades de backend Spring Boot, persistencia PostgreSQL e integración Jira REST API todavía no se han iniciado, pero corresponden a etapas posteriores y dependen del cierre de arquitectura y modelo de datos; por lo tanto, no se consideran retrasadas en esta fecha. La estrategia será cerrar primero los entregables comprometidos del Sprint 1, revisar su evidencia en GitHub y utilizar el Sprint Review para replanificar el siguiente incremento sin incorporar alcance adicional que comprometa la calidad.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.