## Slide 1
CAPSTONE · GRUPO 8
Quality360
Presentación de avance
Estado de actividades, riesgos, avance real vs. planificado y gestión ágil del Sprint.
CORTE 11/09/2026
José Seguel · Jonathan Choque · Matías Araos
CALIDAD · VISIBILIDAD · ANÁLISIS · IMPACTO
01

## Slide 2
Quality360 · Capstone Grupo 8
Actividades realizadas · Logros
Avances completados y verificables de Quality360.
03
✓
Definición del proyecto
Contexto, problema, alcance, propuesta de valor y objetivos definidos.
✓
Metodología y organización
Scrum, roles del equipo y roadmap de trabajo establecidos.
✓
Gestión y trazabilidad
GitHub público, estructura por fases y Jira Cloud configurado.
✓
Prototipo funcional
Aplicación React + Vite operativa con gestión de Historias de Usuario.
✓
Funcionalidades QA
CRUD, persistencia temporal, vistas QE / Analista QA y checklist.
✓
Documentación Fase 1
Guía, presentación, autoevaluaciones y evidencias iniciales desarrolladas.
9
actividades históricas finalizadas en Jira
0
bloqueos abiertos de Fase 1
Evidencia disponible: GitHub, documentación de Fase 1, Jira Cloud y prototipo funcional Quality360.

## Slide 3
Quality360 · Capstone Grupo 8
Detalle Tareas fase 1 - Finalizada
Fuente : Proyecto Quality 360 Jira cloud
02

## Slide 4
Quality360 · Capstone Grupo 8
Resumen ejecutivo del avance
Situación actual del proyecto Quality360 al corte de presentación.
02
Fase 1
cerrada y evidenciada
9
actividades finalizadas
14 SP
comprometidos en Sprint 1
21,4%
avance inicial Sprint
ESTADO GENERAL
Fase 1 completada: definición funcional, documentación, repositorio y prototipo inicial.
Jira Cloud configurado con proyecto Quality360, equipo integrado, épicas y Sprint activo.
Sprint actual orientado a la arquitectura, modelo de datos, dashboards/KPI y formalización del backlog.
Principal desviación: formalización tardía de Jira/Planning por acceso institucional y carga laboral.
Mensaje clave: el proyecto tiene una base funcional y documental cerrada; el siguiente bloque queda controlado mediante Scrum y Burndown en Jira.

## Slide 5
Quality360 · Capstone Grupo 8
Backlog – Sprint 1
Fuente : Proyecto Quality 360 Jira cloud
02

## Slide 6
Quality360 · Capstone Grupo 8
Actividades en progreso y próximas
Trabajo activo y próximas actividades priorizadas para sostener la ejecución.
04
EN PROGRESO
Sprint 1 · 11/09 al 24/09 · 14 SP comprometidos
Q360-2
Completar arquitectura inicial
Matías
5 SP
Q360-1
Product Backlog y Sprint Planning
José
3 SP · Finalizado
Q360-17
Dashboards y KPI para rol QE
Jonathan
3 SP
Q360-18
Modelo de datos inicial
Matías
3 SP
PRÓXIMAS / NO INICIADAS
Backend Spring Boot
Servicios base y API REST.
PostgreSQL
Persistencia definitiva de datos.
Conexión frontend–backend
Reemplazo gradual de persistencia local.
Integración Jira REST API / CSV-JSON
Fuente controlada de HU.
Medición SIN vs CON Q360
Prueba piloto con tiempos reales.
Criterio de priorización: cerrar arquitectura y datos antes de profundizar backend, integración y dashboards definitivos.

## Slide 7
Quality360 · Capstone Grupo 8
Actividades retrasadas · Issue y plan de acción
Desviaciones identificadas y acciones correctivas para recuperar el ritmo del proyecto.
05
Issue / problema
Impacto
Plan de acción
Estado
Formalización tardía de Jira Cloud
No existía Burndown histórico de Fase 1
Crear Jira Cloud propio, invitar equipo, registrar épicas y Sprint actual
Mitigado
Acceso institucional a Jira con aprobación externa
No permitía asignar formalmente tareas a todos
Migración a Jira Cloud del grupo y uso de correos personales
Mitigado
Arquitectura y modelo de datos pendientes de cierre
Retrasa backend, persistencia e integración
Comprometer en Sprint 1: arquitectura 5 SP + modelo de datos 3 SP
En curso
Carga laboral redujo continuidad del avance
Riesgo de desfase frente al roadmap
Repriorizar backlog, limitar alcance y seguimiento semanal en Jira
En seguimiento
Mensaje para la revisión: los retrasos están identificados, tienen responsable y ya fueron incorporados al Sprint 1 y al seguimiento del proyecto.

## Slide 8
Quality360 · Capstone Grupo 8
Sprint 1 · Definición, Backlog y Planning
Sprint activo para iniciar la base técnica de Quality360.
08
DEFINICIÓN DEL SPRINT
Q360-Sprint 1
11/09/2026 – 24/09/2026
Meta del Sprint
Completar la base técnica y de planificación, cerrando arquitectura y modelo de datos, formalizando el backlog y dejando preparada la implementación del backend y la persistencia.
14
SP
4
Tareas
SPRINT BACKLOG / PLANNING
Actividad
Resp.
SP
Estado
Completar Product Backlog y Sprint Planning
José
3
Done
Completar arquitectura inicial
Matías
5
In Progress
Dashboards y KPI para rol QE
Jonathan
3
To Do
Modelo de datos inicial
Matías
3
To Do
Planning: 14 SP comprometidos · 3 SP cerrados · 11 SP restantes

## Slide 9
Quality360 · Capstone Grupo 8
Riesgos del proyecto y plan de mitigación
Probabilidad × Impacto con responsable y fecha de control para evitar riesgos no controlados.
06
Matriz de riesgos 3×3
Corte 11/09
Nivel inherente = Probabilidad × Impacto
Baja Media Alta
Probabilidad
Alto
Medio
Bajo
Impacto ↓
R1
R4
R2
R3
R5
BAJO
MEDIO
ALTO
Registro y control de riesgos
Identificación inicial: 11/09/2026
Cada riesgo tiene próxima fecha de control, responsable y plan de mitigación.
ID
Riesgo + mitigación
P×I
Control
Resp.
Estado
R1
Crecimiento del alcance
Backlog priorizado + control de cambios
6
18/09
José
En tratamiento
R2
Disponibilidad del equipo
Revisar capacidad y redistribuir trabajo
9
15/09
José
En tratamiento
R3
Integración Jira Cloud / API
Validar API + contingencia CSV/JSON
4
24/09
Matías
Monitoreado
R4
Arquitectura / modelo no cerrado
Cerrar arquitectura + modelo en Sprint 1
6
18/09
Matías
En tratamiento
R5
Dependencia front–back–datos
Contratos API + integración incremental
4
24/09
Equipo
Monitoreado
Regla de escalamiento: si vence la fecha de control y la mitigación no es efectiva, el riesgo pasa a ROJO / no controlado y se escala en la revisión del Sprint.

## Slide 10
Quality360 · Capstone Grupo 8
Burndown del Sprint
Avance del trabajo pendiente frente a la línea ideal del Sprint.
09
14 SP
compromiso inicial
3 SP
completados
11 SP
restantes
21,4%
avance Sprint
LECTURA DEL BURNDOWN
El Sprint inicia con 14 puntos comprometidos.
Ya se cerró el Planning: 3 SP completados.
Quedan 11 SP por completar al 24/09.
La curva real se actualizará con cada cierre de actividad.
Fuente: Jira Cloud · Q360-Sprint 1

## Slide 11
Próximos compromisos
Foco de trabajo hasta la siguiente revisión del proyecto.
10
1
Cerrar arquitectura y modelo de datos
Matías
24/09
2
Definir KPI finales y estructura de dashboard QE
Jonathan
24/09
3
Mantener Jira actualizado y seguimiento Scrum
José
Semanal
4
Preparar backend, persistencia e integración controlada
Equipo
Sprint siguiente
5
Ejecutar medición SIN vs CON Quality360
José / Equipo
Próxima validación
Cierre: Quality360 avanza desde una Fase 1 completada hacia una Fase 2 controlada con Sprint, Backlog, Planning y Burndown en Jira Cloud.
Gracias